**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2014 год»**

**1. Сводные данные о ходе выполнения муниципальных программ**

В 2014 году на территории муниципального образования «Опольевское сельское поселение» реализовывалась муниципальная программа«Развитие частей территории муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2014 год». Общий объем финансирования, предусмотренный программой составил1301,4 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 167,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1133,8 тыс. рублей.

Программу, реализуемую в 2014 году можно разделить по следующим направлениям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Объёмы планового и фактического освоения средств в рамках целевых программ за 2014 год, тыс. рублей |
|
| Предусмотрено программой на год | Фактически профинансировано  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Развитие частей территории муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2014 год | 1193,5 | 1301,4 |

**2. Результаты освоения бюджетных средств по реализации муниципальной программы«Развитие частей территории муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2014 год»**

2.1.1. Муниципальная программа «Развитие частей территории муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2014 год»утверждена постановлением администрации от 03.03.2014 № 29.

В 2014 году на реализацию мероприятий Программы выделено 1301,4 тыс. рублей, в том числе 1133,8 тыс. рублей – субсидия областного бюджета, 167,6 тыс. рублей – средства бюджета поселения.

За 2014 год освоение финансовых средств по программе составляет 1301,4 тыс. рублей в т.ч.:

-средства областного бюджета1133,8 тыс. рублей ;

-средства муниципального образования 167,6 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2014 год»

в 2014 году осуществлены следующие мероприятия:

1.Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в части территории поселения д.Коммунар, от дома № 4 до моста на сумму 288,4тыс.рублей (274,2тыс.рублей–областной бюджет, 14,2 тыс.рублей – бюджет поселения).

2. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в части территории поселения д.Лялицы, подъезд к многоквартирному дому №37на сумму104,6тыс.рублей (98,3тыс.рублей–областной бюджет, 6,3тыс.рублей – бюджет поселения).

3.Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в части территории поселения д.Раговицы, от дома № 17 до дома №9 на сумму 170,8тыс.рублей (162,3тыс.рублей–областной бюджет, 8,5 тыс.рублей – бюджет поселения).

4.Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в части территории поселения д.Раговицы, от дома № 37 до дома № 42на сумму74,9тыс.рублей (71,2тыс.рублей–областной бюджет, 3,7 тыс.рублей – бюджет поселения).

5.Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в части территории поселения д.Брюмбель, от дома № 1в до дома № 18на сумму141,8тыс.рублей (133,2тыс.рублей–областной бюджет, 8,6 тыс.рублей – бюджет поселения).

6. Устройство площадки под автолавку в части территории поселения д.Брюмбель, у дома №3 на сумму 88,9 тыс.руб. (48,1 тыс.руб. – областной бюджет, 40,8 тыс.руб. – бюджет поселения).

7. Бурение водозаборной скважины с установкой водоподъемного оборудования в части территории поселения д.Коммунар (69,3 тыс.руб. – областной бюджет, 17,1 тыс.руб. – бюджет поселения).

8.Бурение водозаборной скважины с установкой водоподъемного оборудования в части территории поселения д.Кикерицы (69,3 тыс.руб. – областной бюджет, 17,1 тыс.руб. – бюджет поселения).

9. Бурение водозаборной скважины с установкой водоподъемного оборудования в части территории поселения д.Куты (69,3 тыс.руб. – областной бюджет, 17,1 тыс.руб. – бюджет поселения).

10.Бурение водозаборной скважины с установкой водоподъемного оборудования в части территории поселения д.Гурлево (69,3 тыс.руб. – областной бюджет, 17,1 тыс.руб. – бюджет поселения).

11.Бурение водозаборной скважины с установкой водоподъемного оборудования в части территории поселения пос.Алексеевка (69,3 тыс.руб. – областной бюджет, 17,1 тыс.руб. – бюджет поселения).

**3. Оценка эффективности реализации целевой программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2014 году проводилась в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области утвержденной Постановлением администрации от 15 апреля 2013 г. № 51-а по следующим критериям:

- Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития поселения (К1);

- Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода (К2);

- Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы (К3);

- Уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры (К4);

- Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы (К5).

Каждый критерий эффективности Программы рассчитывается в соответствии с бальной системой оценки.

Оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Бальная система оценки |
| К1 | Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | 1. Проблема отнесена нормативными правовыми актами муниципального образования «Опольевское сельское поселение» к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым в том числе и программно-целевыми методами и соответствует проблемной отрасли одной или нескольких действующих или разрабатываемых федеральных, областных и муниципальных целевых программ или их подпрограмм. | 10 |
| 2. Проблема не отнесена нормативными правовыми актами муниципального образования «Опольевское сельское поселение», но характеризуется показателями, значения которых значительно (более чем на 30%) отличаются от среднероссийских или среднеобластных в худшую сторону и имеют неблагоприятную динамику. | 5 |
| 3. Проблема не отнесена нормативными правовыми актами муниципального образования «Опольевское сельское поселение» и материалы программного документа не позволяют сделать однозначных выводов об имеющихся неблагоприятных тенденциях. | 0 |
| К2 | Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода | 1. Наличие федеральной или областной целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих Программ. | 10 |
| 2. Программный документ соответствует критерию, но в перечне мероприятий значительное количество представляет собой текущую деятельность администрации и подведомственных ей учреждений. Кроме того, часть мероприятий Программы дублируют мероприятия других муниципальных целевых программ. | 5 |
| 1.               Программный документ не соответствует критерию. | 0 |
| К3 | Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы | 1.                Наличие в Программе целевых показателей эффективности Программы, динамики показателей по годам реализации Программы. В случае отсутствия статистических сведений разработаны методы расчета текущих значений показателей. | 10 |
| 2. В программе рассчитаны целевые показатели эффективности реализации Программы. Методика расчета этих показателей в Программе отсутствует. | 5 |
| 3. Целевые показатели эффективности в Программе отсутствуют. | 0 |
| К4 | Уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры | 1. Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило свыше 80 процентов от запланированного значения. | 10 |
| 2. Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило от 50 до 80 процентов от запланированного значения. | 5 |
| 3. Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило менее 50 процентов от запланированного значения. | 0 |
| К5 | Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы | 1. Ежегодный отчет о ходе реализации Программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | 10 |
| 2. Ежегодный отчет о ходе реализации Программы не полностью | 5 |
| 3. Отчет о ходе реализации Программы не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и должен быть переработан. | 0 |

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности Программы рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5

10+10+10+10+10=50

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Интегральная оценка | Качественная характеристика Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | муниципальная программа «Развитие частей территории муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2014 год» | 50 | эффективная |